Утверждено

Постановлением администрации Тайшетского района

№ 255 от "11"  февраля 2013 года

Положение

о порядке разработки, утверждения и  реализации долгосрочных целевых программ на территории муниципального образования "Тайшетский район"

Положение о порядке разработки, утверждения и реализации и  долгосрочных целевых программ на территории муниципального образования "Тайшетский район" (далее - Положение) разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Тайшетский район" и Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании  "Тайшетский район", утвержденным решением Думы  Тайшетского района  от  24.12.2007г. № 283 (в редакции решений Думы Тайшетского района № 375 от 30.06.2009 г., № 25 от 21.12.2010 г., № 122 от 26.06.2012 г.),

Положение определяет общие требования, которым должны соответствовать долгосрочные целевые программы, общий порядок их разработки, согласования, утверждения, финансирования, внесения в них изменений и дополнений, управления и контроля за ходом реализации долгосрочных целевых программ, а также этапы реализации и полномочия структурных подразделений администрации Тайшетского района в работе с долгосрочными целевыми программами.

- Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Долгосрочные целевые программы (далее - Программы) представляют собой комплекс мероприятий, согласованных по содержанию, финансовому обеспечению, исполнителям и срокам исполнения, направленных на достижение целей и решение задач в сфере экономического, социального и культурного развития района, для поддержки, стимулирования и развития социально значимых сфер, отраслей, направлений жизнедеятельности района.

Цели могут быть поставлены в рамках решения вопросов местного значения, осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального образования "Тайшетский район" федеральными и областными законами, решения иных вопросов, которые в соответствии с федеральными законами вправе решать органы местного самоуправления муниципального образования "Тайшетский район".

Программы разрабатываются и реализуются исходя из стратегии и тактики, которые определены Программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования "Тайшетский район".

Положения настоящего Порядка применяются, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

2. Программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках Программы. Деление Программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.

3. Подпрограммы формируются в порядке, предусмотренном для формирования Программы, и имеют такую же структуру, как Программы.

4. Программа (Подпрограмма) разрабатывается на срок не менее трех лет.

5. В процессе принятия решения о разработке, формировании и реализации Программы выделяются следующие субъекты Программы:

1) инициатор разработки Программы - структурные подразделения администрации Тайшетского района, инициирующие постановку проблем и предложений для их решения программно-целевым методом.

Физические и юридические лица вправе направлять инициатору предложения о разработке Программы, за счет собственных средств разрабатывать проекты Программ и проводить их экспертизу в соответствии с законодательством.

2)  Заказчик Программы – Администрация Тайшетского района принимающая решение о необходимости разработки и реализации Программы;

3) Разработчик Программы (далее - разработчик) - определяемое заказчиком Программы структурное подразделение администрации Тайшетского района, отвечающее за подготовку и согласование проекта Программы.

Разработчик:

- несет ответственность за своевременную и качественную разработку проекта Программы;

- определяет перечень целевых показателей для мониторинга реализации программных мероприятий;

4) Администратор Программы - структурное подразделение администрации Тайшетского района - распорядитель бюджетных средств, обеспечивающее единое руководство разработкой, реализацией Программы и подготовкой отчетности о ходе ее выполнения, ответственный за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

Администратор Программы может одновременно являться исполнителем отдельных мероприятий Программы;

5) Исполнитель Программы - орган или структурное подразделение администрации Тайшетского  района, отвечающие за выполнение конкретных мероприятий Программы или ее отдельных этапов;

6) Комиссия по разработке и реализации долгосрочных  целевых Программ муниципального образования "Тайшетский район" – коллегиальный орган, осуществляющий организационные, координирующие и консультативные функции по вопросам разработки, утверждения и реализации Программ. Состав и порядок работы Комиссии определяются администрацией Тайшетского района.

6. В работе над Программой выделяются следующие основные этапы:

1)  формирование предложения  о разработке Программы;

2) рассмотрение предложения о разработке Программы Комиссией по разработке и реализации долгосрочных  целевых Программ муниципального образования "Тайшетский район" (далее - Комиссия);

3) вынесение постановления администрации Тайшетского района о принятии решения о разработке Программы, определении Администратора Программы, разработчика Программы и сроков разработки Программы;

4) формирование проекта Программы;

5) экспертиза проекта Программы;

6) согласование проекта Программы и рассмотрение на Комиссии;

7) утверждение Программы Постановлением администрации Тайшетского района;

8) реализация Программы;

9) контроль за ходом реализации Программы.

- Глава 2. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ

7. Отбор проблем для инициирования их решения программным методом определяется следующими факторами:

1) значимость проблемы;

2) невозможность комплексно решить проблему в короткие сроки с применением рыночного механизма и необходимость поддержки органов местного самоуправления;

3) соответствие приоритетам и задачам стратегических и программных документов социально-экономического развития муниципального образования "Тайшетский район" и реальным возможностям бюджета муниципального образования "Тайшетский район" (далее – районный бюджет);

4) новизна и высокая эффективность мероприятий, предложенных для решения проблемы;

5) необходимость координации межотраслевых (межведомственных) связей для решения проблемы;

6) наличие федеральных и областных программ, в рамках которых могут быть привлечены средства федерального и областного бюджетов;

7) возможность софинансирования с участием внебюджетных источников;

8) другие факторы, влияющие на решение проблемы.

8. На основе анализа факторов по отбору проблем для разработки Программы Инициатор формирует предложения в форме аналитической записки (с аргументированным изложением условий п.7 настоящего Положения), которую направляет в Управление экономики и промышленной политики администрации Тайшетского района (далее Управление экономики и промышленной политики) для рассмотрения на заседании Комиссии.

9. Рекомендации Комиссии  о разработке Программы по представленным предложениям являются основанием для Инициатора осуществить подготовку и согласование проекта постановления администрации Тайшетского района о принятии решения о разработке Программы, определении администратора и разработчика Программы.

10. Основанием для разработки Программы является постановление администрации Тайшетского района, в котором устанавливаются предельные объемы финансирования разработки Программы (при необходимости), определяется наименование Программы, администратор программы, разработчик Программы и сроки подготовки Программы.

11. В случае получения несогласия Комиссии с представленным предложением о разработке Программы, инициаторами которой выступали физические или юридические лица,  Инициатор в течение месяца со дня получения указанного предложения направляет соответствующим лицам обоснованное заключение о нецелесообразности разработки Программы.

- Глава 3. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

12. Ответственность за своевременную и качественную разработку проекта Программы несет Разработчик Программы.

13. Для разработки проекта Программы или проведения в соответствии с законодательством экспертизы проекта Программы могут привлекаться в установленном законодательством порядке физические и юридические лица.

14. К разработке проекта Программы могут в установленном порядке  привлекаться территориальные органы федеральных и областных органов исполнительной власти, органы местного самоуправления  муниципального образования "Тайшетский район", иные заинтересованные органы и организации.

15. Администратор Программы в целях разработки проекта Программы вправе  выносить предложения о создании рабочих групп, состав которых утверждается распоряжением администрации Тайшетского района.

16. В случае привлечения к разработке проекта Программы физических и юридических лиц в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка Администратор Программы готовит исходное задание и другие необходимые для разработки проекта Программы документы, координирует действия Разработчика Программы, а также направляет на экспертизу проект Программы.

17. Разработку Программы осуществляет Разработчик под руководством Администратора в соответствии с Макетом согласно приложению 1 к настоящему Положению, который включает:

1) паспорт Программы;

2) содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом;

3) цели и задачи Программы;

4) перечень мероприятий Программы;

5) обоснование ресурсного обеспечения Программы;

6) механизм реализации Программы;

7) оценку эффективности реализации Программы.

18. Управление экономики и промышленной политики осуществляет методическое руководство и координацию действий субъектов Программы по вопросам принятия решений о разработке Программ и их формирования и реализации,  проводит рабочие совещания, инициирует заседание Комиссии.

- Глава 4. ЭКСПЕРТИЗА И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ

19. Проект Программы до ее утверждения администрацией Тайшетского района должен пройти экспертизу.

20. Экспертиза включает в себя внутреннюю (проводимую Управлением экономики и промышленной политики, Финансовым управлением администрации Тайшетского района (далее Финансовое управление), Управлением правовой и кадровой работы администрации Тайшетского района (далее Управление правовой и кадровой работы) и внешнюю (общественную) экспертизы.

21. Для проведения внутренней экспертизы проект Программы одновременно представляется Администратором Программы в печатном и электронном виде в Управление экономики и промышленной политики, Финансовое управление, Управление правовой и кадровой работы, которые в течение десяти рабочих дней со дня поступления указанных документов осуществляют их экспертизу по следующим направлениям:

1) Управление экономики и промышленной политики - оценка целесообразности решения предложенной проблемы программно-целевым методом, соответствие целей, задач, ожидаемых результатов Программы основным направлениям социально-экономического развития Тайшетского района;

2) Финансовое управление - оценка возможностей районного бюджета по финансовому обеспечению реализации Программы в заявленных объемах;

3) Управление Правовой и кадровой работы - соответствие положений программы федеральному, областному законодательству и нормативным правовым акта муниципального образования "Тайшетский район".

22. Представленные материалы должны содержать исчерпывающие данные для проведения внутренней экспертизы. В случае необходимости Управление экономики и промышленной политики, Финансовое управление, Управление правовой и кадровой работы вправе запросить у Администратора Программы дополнительные сведения, необходимые для подготовки заключения внутренней экспертизы.

23. В ходе проведения экспертизы устанавливается соответствие проекта Программы требованиям, предусмотренным настоящим Положением, в том числе:

1) приоритетный характер проблемы, предлагаемой для разработки Программы;

2) обоснованность, комплексность и экологическая безопасность мероприятий Программы, сроки их реализации и возможность завершения мероприятий Программы в эти сроки;

3) привлечение средств федерального и областного бюджетов, внебюджетных источников;

4) эффективность механизма реализации Программы;

5) социально-экономическая эффективность Программы, ожидаемые конечные результаты реализации Программы и ее влияние на социально-экономическое развитие Тайшетского района в целом.

24. Финансовое управление и Управление правовой и кадровой работы направляет заключение по результатам экспертизы проекта Программы в Управление экономики и промышленной политики.

25. По результатам внутренней экспертизы Управление экономики и промышленной политики в течение трех рабочих дней от даты поступления заключения Управления правовой и кадровой работы и Финансового управления, готовит сводное заключение о целесообразности и возможности реализации проекта Программы в предложенном варианте (далее - сводное заключение) и направляет его Администратору Программы. В случае необходимости формируются и доводятся до Администратора Программы рекомендации по доработке проекта Программы.

26. С учетом замечаний и предложений, изложенных в сводном заключении, Администратор Программы совместно с Разработчиками Программы осуществляет доработку проекта Программы в течение пяти рабочих дней со дня поступления сводного заключения.

27. Доработанный проект Программы повторно представляется Администратором Программы в печатном и электронном виде одновременно в Управление экономики и промышленной политики, Финансовое управление, Управление правовой и кадровой работы, которые в течение пяти рабочих дней со дня поступления указанных документов осуществляют их экспертизу по установленным п.п. 21-23 направлениям, п.п.24,25 порядке.

28. После получения положительного заключения по результатам внутренней экспертизы проект Программы направляется в Контрольно-счётную палату Тайшетского района и выносится на внешнюю (общественную) экспертизу, результаты которой носят рекомендательный характер.

Контрольно-счетная палата Тайшетского района проводит экспертизу в течение 10 дней, направляет заключение в Управление экономики и промышленной политики.

29. Для проведения внешней (общественной) экспертизы проект Программы выносится Администратором Программы на публичное обсуждение в порядке, установленном согласно приложению 2 к настоящему Положению.

30. В случае корректировки проекта Программы по результатам внешней (общественной) экспертизы и экспертизы Контрольно-счетной палаты, доработанный в течение пяти  рабочих дней проект Программы с пояснительной запиской, содержащей сведения о внесенных изменениях, а также их обоснование, с результатами внешней экспертизы  направляется Администратором Программы на повторную внутреннюю экспертизу в установленном п. 27 порядке.

При наличии положительного заключения внутренней экспертизы проект Программы выносится на рассмотрение Комиссии. По результатам рассмотрения  проект Программы может быть рекомендован к утверждению, либо направлен на доработку с последующим рассмотрением в соответствии с настоящим Положением, либо рекомендован к отклонению.

31. Программа утверждается  постановлением администрации Тайшетского района.

Программы, предлагаемые к финансированию, начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению администрацией Тайшетского района в сроки, установленные распоряжением мэра о порядке составления проекта районного бюджета, но не позднее 1 месяца до дня внесения в Думу Тайшетского района проекта решения о бюджете  муниципального образования "Тайшетский район".

32. Администратор Программы в течение трех рабочих дней после утверждения Программы (изменений в Программу) обеспечивает ее (их) размещение на официальном сайте администрации Тайшетского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

33. Управление экономики и промышленной политики на основе информации Администраторов Программ осуществляет ведение Реестра долгосрочных  целевых   программ муниципального  образования "Тайшетский район" (согласно приложению 3 к настоящему Положению) и базы данных (на бумажном и электронном носителях) утвержденных Программ в которой должны содержаться:

1) нормативный акт об утверждении Программы (с учетом последних изменений);

2) Программа с приложениями;

3) отчеты о ходе финансирования и оценки эффективности реализации Программы;

4) другая необходимая информация.

- Глава 5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

34. Утвержденная Программа реализуется за счет средств районного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период.

В установленном порядке для решения задач Программы могут привлекаться иные источники финансирования (федерального, областного бюджетов, внебюджетные источники).

Средства внебюджетных источников, федерального и областного бюджета учитываются при реализации задач Программы на основании соответствующих правовых актов, соглашений (договоров социального партнерства).

35. Закупки и поставки продукции (товаров, работ и услуг), осуществляемые при реализации Программы, проводятся в соответствии с действующим законодательством.

36. На основании информации о Программах, имеющейся в Управление экономики и промышленной политики, Управление экономики и промышленной политики формирует Перечень муниципальных целевых программ, предлагаемых к финансированию в очередном финансовом году (далее - Перечень) согласно приложению 4  к настоящему Положению  и представляет его на рассмотрение Комиссии.

По результатам рассмотрения Комиссией, согласованный Перечень в срок до 1 октября текущего года направляется в Финансовое управление в составе сведений к проекту  районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

37. Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждаются решением Думы Тайшетского района о районном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период в составе ведомственной и функциональной структуры расходов бюджета по индивидуальным кодам целевых статей расходов бюджета.

38. Финансирование расходов на реализацию Программ за счет средств районного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период осуществляется по соответствующим главным распорядителям бюджетных средств районного бюджета в рамках утвержденных бюджетных ассигнований.

39. В случае внесения по инициативе Администратора Программы изменений в Программу, связанных с увеличением бюджетных ассигнований на ее реализацию, их объем может быть изменен в течение текущего финансового года при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в районный бюджет и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов районного  бюджета с последующим внесением изменений в бюджет на очередной финансовый год и плановый период.

40. Финансирование Программы, утвержденной после утверждения районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, осуществляется с года, следующего за очередным финансовым годом.

При наличии  дополнительных источников поступлений в районный бюджет и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов районного бюджета финансирование Программы, утвержденной в текущем финансовом году, может осуществляться в текущем финансовом году при условии внесения соответствующих изменений в  районный бюджет  на очередной финансовый год и плановый период.

- Глава 6. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ

41. Управление реализацией Программы в целом осуществляется Администратором Программы. Администратор Программы:

1) несет ответственность за качество и сроки подготовки, реализацию Программы в целом, осуществляет координацию деятельности Исполнителей Программы по реализации программных мероприятий, а также по целевому и эффективному расходованию бюджетных средств;

2) обеспечивает поступление средств из федерального и областного бюджетов, внебюджетных источников;

3) заключает в установленном законодательством порядке муниципальные контракты, а также иные гражданско-правовые договоры с хозяйствующими субъектами в целях реализации мероприятий Программы;

4) применяет санкции за неисполнение и ненадлежащее исполнение договорных обязательств в соответствии с законодательством и заключенными муниципальными контрактами (договорами);

5) заключает соглашения на предоставление субсидий на выполнение муниципального задания и на иные цели с бюджетными и автономными учреждениями;

- 6) ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным, формирует отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий по форме согласно приложения 5 к настоящему Положению, и предоставляет его в Управление экономики и промышленной политики;

7) организует размещение на официальном сайте администрации Тайшетского района в информационно-коммуникационной сети "Интернет" информации о ходе и результатах реализации Программы;

8) осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией Программы, в соответствии законодательством.

42. Исполнитель Программы в пределах своих полномочий:

1) подготавливает необходимый пакет документов для привлечения финансирования  из средств внебюджетных источников, федерального и областного бюджетов.

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы, вносит Администратору Программы обоснованные предложения по внесению изменений в Программу;

3) готовит в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы и расходов на их реализацию на очередной финансовый год и плановый период. Перечень мероприятий должен содержать расширенный (подробный) перечень мероприятий по реализации программных мероприятий, указанных в главе 3 Программы "Мероприятия Программы". По каждому мероприятию плана, требующему финансирования, указывается объем средств, предусматриваемых на его реализацию, в пределах общего объема средств, утвержденных программой на реализацию программного мероприятия.

4) несет ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации соответствующих мероприятий Программы, за эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на их реализацию;

5) заключает муниципальные контракты и осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией Программы, в соответствии законодательством.

6) осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией Программы, в соответствии законодательством.

- Глава 7.  ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММ

43. По каждой Программе Администратором Программы проводится  оценка эффективности ее реализации за истёкший финансовый год и в целом после завершения ее реализации.

44. Критериями оценки эффективности реализации Программы являются:

1) степень достижения запланированных результатов реализации Программы;

2) процент отклонения достигнутых значений показателей результативности от плановых значений;

3) динамика расходов на реализацию Программы;

4) динамика показателей эффективности и результативности реализации Программы.

45. В случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) между плановыми и фактическими значениями показателей проводится анализ факторов, повлиявших на данное расхождение. Для каждой группы факторов, внутренних и внешних, оценивается их влияние на отклонение показателя от плановых значений.

46. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется с учетом особенностей Программы и представляет собой сопоставление достигнутых результатов (социальных, экономических, бюджетных и иных) и фактических объемов расходов на их достижение.

47. Социальная эффективность определяется как отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение.

48. Бюджетная эффективность означает, что при реализации Программы Исполнители Программы должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств.

49. По итогам реализации Программы за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации Администратор Программы подготавливает доклад о реализации Программы.

Доклад о реализации Программы ежегодно в срок до 5 февраля представляется в Управление экономики и промышленной политики.

50. Доклад должен содержать:

1) аналитическую часть, в которой указывается:

- общий объем запланированных и фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

- распределение и фактическое исполнение расходов по целям, задачам и подпрограммам, причины неполного освоения предусмотренных средств;

- достигнутые в отчетном периоде количественно измеримые результаты;

- оценку деятельности ответственных Исполнителей в части реализации мероприятий Программы;

- степень фактического достижения ожидаемых конечных результатов реализации Программы и ее социально-экономической эффективности, запланированных целевых индикаторов и показателей результативности реализации Программы, намеченных целей и задач. По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению;

- перечень мероприятий, не завершенных в утвержденные сроки, причины их невыполнения, предложения по дальнейшей реализации;

2) отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий по форме согласно приложения 5 к настоящему Положению;

3) оценка эффективности реализации Программы согласно приложения 6 к настоящему Положению;

4) предложения о внесении изменений в Программу с соответствующими обоснованиями (при необходимости).

51. Управление экономики и промышленной политики проверяет соответствие представленного доклада требованиям, установленным пунктом 50 настоящего Положения. При наличии несоответствия доклада предъявляемым требованиям, доклад направляется на доработку Администратору Программы, который в течение 5 рабочих дней устраняет недостатки и повторно направляет доклад в Управление экономики и промышленной политики.

52. В случае получения низкой оценки эффективности Программы, Администратор Программы по согласованию с Управлением экономики и промышленной политики и Финансовым управлением выносит на рассмотрение Комиссии предложения о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию Программы или досрочном прекращении ее реализации.

52. Управление экономики и промышленной политики ежегодно в срок до 1 марта направляет доклад о реализации Программы в Комиссию.

Доклад о реализации программы рассматривается Комиссией в присутствии Администратора Программы, который дает пояснения и отвечает на вопросы, поставленные членами комиссии.

53. По результатам рассмотрения докладов об исполнении Программы Комиссия принимает одно из следующих решений:

1) о целесообразности продолжения реализации Программы в ранее утверждённом виде;

2) о целесообразности внесения изменений в Программу  и продолжении её реализации;

3) о нецелесообразности дальнейшей реализации Программы, подготовке итогового доклада и завершении Программы.

Рекомендации Комиссии являются основанием для подготовки Администратором Программы проекта постановления администрации Тайшетского района о внесении изменений в Программу или прекращении ее реализации.

54. Решение Комиссии по докладу об исполнении Программы за отчетный год и оценке исполнения программы за весь период реализации утверждаются  постановлением  администрации Тайшетского района.

55. Администратор Программы и исполнители программных мероприятий несут солидарную ответственность за своевременное выполнение Программы, достижение результатов, рациональное использование выделенных бюджетных средств, за достоверность предоставляемых сведений о финансировании и реализации Программы.

56. Контроль за целевым использованием средств, направленных на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением.

- Глава 8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ (КОРРЕКТИРОВКИ)

- И ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРОГРАММ

57. При необходимости Администратор Программы может внести на рассмотрение Комиссии  обоснованные предложения об изменении и (или) уточнении целей, задач, мероприятий, показателей, исполнителей Программы, сроков реализации Программы, ресурсов, необходимых для реализации Программы.

58. Разработка изменений и (или) уточнений целей, задач, мероприятий,  значений целевых индикаторов и показателей результативности осуществляется Администратором Программы в порядке, предусмотренном настоящим Положением для ее формирования.

Если изменения носят уточняющий характер и не предусматривают корректировку цели (целей) и задач Программы, при наличии согласования Управления экономики и промышленной политики, Финансового управления, Управления правовой и кадровой работы проведение экспертизы Программы не требуется.

59. Действие Программы может быть приостановлено или прекращено в следующих случаях:

1) невозможности достижения целей Программы, в том числе в силу форс-мажорных обстоятельств;

2) в случае нерационального и (или) нецелевого использования бюджетных средств, выделенных на реализацию Программ;

3) если выявлены существенные нарушения, допущенные исполнителями программы, по рациональному, эффективному и целевому использованию бюджетных средств;

4) существенного изменения объемов финансирования Программы, влияющего на снижение её результативности;

5) досрочного выполнения целей Программ;

6) если принята другая целевая программа (комплексная), поглощающая по целям и задачам действующую программу.

Мотивированное представление о приостановлении или прекращении действия Программы подготавливается Администратором Программы, согласовывается с Управлением экономики и промышленной политики, Финансовым управлением, и выносится на рассмотрение Комиссии.

Решение Комиссии утверждается  постановлением  администрации Тайшетского района.

60. В случае принятия  решение о сокращении,   начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию Программы или о досрочном прекращении ее реализации,  при наличии заключенных во исполнение соответствующих программ муниципальных контрактов, если сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении, в районном бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из данных контрактов.

61. При необходимости Администратор Программы может внести на рассмотрение Комиссии обоснованные предложения о продлении срока действия Программы, истекающего в текущем финансовом году. Продление срока действия Программы допускается на срок не более 1 года.

Руководитель аппарата администрации

Тайшетского района                                                                       О.Р. Сычева

- Приложение 1

к Положению о порядке разработки, утверждения и  реализации долгосрочных целевых программ на территории муниципального образования "Тайшетский район",

утверждённому постановлением администрации Тайшетского района

№ 255 от "11"  февраля 2013 года

ТИПОВОЙ МАКЕТ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН"

(ДАЛЕЕ - МАКЕТ)

- 1. Титульный лист

Долгосрочной  целевой программы муниципального образования "Тайшетский район"

(далее - Программа)

Титульный лист Программы оформляется согласно приложению 1 к настоящему Макету и должен содержать:

1) наименование Программы;

2) срок реализации Программы.

- 2. Паспорт Программы

Паспорт Программы содержит краткое содержание основных глав Программы и оформляется согласно приложению 2 к настоящему Макету.

- Глава 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

Данная глава Программы должна содержать:

1) постановку и развернутую характеристику системной проблемы в сфере экономического, социального и культурного развития района, поддержки, стимулирования и развития социально значимых сфер, отраслей, направлений жизнедеятельности района и иных областях в соответствии с законодательством, на решение которой направлена Программа;

2) правовое обоснование решения проблемы: обоснование соответствия решаемой проблемы приоритетным целям и задачам социально-экономического развития Тайшетского района (со ссылкой на конкретную главу документа), полномочиями органов местного самоуправления муниципального образования "Тайшетский район", положениям нормативных правовых актов;

3) анализ фактического состояния проблемы и причин ее возникновения, итоги реализации ранее действовавших Программ (для Программ, разрабатываемых в качестве продолжения действовавших аналогичных Программ), характеристику и прогноз развития ситуации без применения программно-целевого метода, включающие сведения о действующих расходных обязательствах  Тайшетского района в указанной сфере;

4) обоснование необходимости и целесообразности решения указанной проблемы программно-целевым методом, анализ различных вариантов этого решения, необходимости межведомственного взаимодействия при ее решении, описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы.

Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Данная глава должна содержать формулировки цели (целей) и задач Программы, дающие ясное представление о направленности Программы на решение значимых для Тайшетского района проблем.

Требования, предъявляемые к цели (целям) Программы:

1) специфичность (цель (цели) должны соответствовать компетенции исполнителей Программы);

2) достижимость (цель (цели) должны быть потенциально достижимы);

3) измеримость (должна существовать возможность проверки достижения целей);

4) привязка к временному графику (должны быть установлены сроки достижения цели (целей), а при необходимости - этапы реализации Программы с определением соответствующей цели (целей)).

К задачам Программы предъявляются требования, предъявляемые к цели (целям) Программы, а также следующие:

1) необходимость и достаточность задач для достижения цели (целей) Программы, их количество не должно быть избыточным;

2) срок решения задачи не может превышать срок достижения соответствующей цели (целей).

Глава также должна содержать:

1) обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированной цели (целей) Программы;

2) обоснование и информацию о сроках реализации Программы, в случае необходимости - о разделении сроков реализации Программы на этапы и обоснование целесообразности этого разделения с указанием прогнозируемых значений целевых индикаторов и показателей результативности реализации Программы на весь срок реализации Программы и каждый год (этап);

3) условия досрочного прекращения реализации Программы.

При формулировке целей и задач целесообразно использовать слова "повышение/снижение, улучшение, усиление/ослабление" и т.д.

Формулировки целей и задач целевой программы, приводимые в паспорте и в тексте целевой программы, должны совпадать.

Ожидаемые результаты реализации целевой программы включают описание социальных, экономических и экологических последствий реализации целевой программы с оценкой с точки зрения заявленных целей, задач и мероприятий целевой программы. Например, повышение инвестиционной привлекательности Тайшетского района; увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней в связи с созданием новых рабочих мест;  снижение ущерба для здоровья населения и улучшение качества окружающей среды вследствие проведения экологических мероприятий и др.

При оценке всех последствий принимаются во внимание возможные риски, которые могут помешать выполнению целевой программы.

Следует выделять внешние и внутренние риски реализации целевой программы. Внешние риски зависят от внешних факторов (например, изменения федерального законодательства, стихийные бедствия и т.д.) и не могут быть предотвращены усилиями Главного распорядителя бюджетных средств. Внутренние риски (недостаточный уровень квалификации, недостаточная координация работ и т.д.) напрямую зависят от деятельности Главного распорядителя бюджетных средств и могут быть им предотвращены (например, мероприятия по повышению квалификации, формализация графика работ и т.д.).

При подготовке проекта целевой программы следует максимально учесть внутренние риски и привести характеристику мер, направленных на их снижение.

В качестве риска реализации целевой программы  не может быть указан факт недостаточного финансирования.

Помимо рисков в данном разделе необходимо произвести оценку вклада целевой программы в достижение соответствующей стратегической цели в сфере социально-экономического развития  Тайшетского района в соответствии с установленными полномочиями.

- Глава 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Глава должна содержать описание перечня мероприятий, который предлагается реализовать для решения задач и достижения цели (целей) Программы, а также обоснованную информацию о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах (с указанием статей расходов, источников финансирования) и сроках (на весь период реализации, а также в разбивке по годам (этапам)).

Мероприятия Программы должны быть увязаны по ресурсам, срокам и исполнителям, обеспечивать решение задач Программы.

Мероприятия Программы должны предусматривать комплекс мер по предотвращению негативных последствий (рисков), которые могут возникнуть при их реализации.

Перечень мероприятий Программы представляется также в табличном виде по форме согласно приложению 3 к настоящему Макету.

Для мероприятия Программы, финансирование которого составляет более 30% от общего объема финансирования мероприятий Программы (далее - наиболее затратные мероприятия), в тексте настоящей главы приводится обоснование данных мероприятий и их сравнение с альтернативными механизмами достижения цели (целей).

- Глава 4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Глава должна содержать сведения об общих размерах средств, необходимых для реализации Программы, с распределением по годам реализации, а также по источникам финансирования.

Кроме того, глава должна включать обоснование возможности привлечения (помимо средств районного бюджета) средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных средств для реализации мероприятий Программы и описание механизмов привлечения этих средств.

Сведения о ресурсном обеспечении Программы в разрезе основных направлений расходования средств, сроков и источников финансирования представляются в табличном виде по форме согласно Приложению 4 к настоящему Макету.

- Глава 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Данная глава должна содержать описание механизма реализации Программы, включая механизм управления Программой и механизм взаимодействия Администратора и Исполнителей Программы, а также описание форм и методов контроля за ходом реализации Программы в соответствии с главами 6, 7 Положения о разработке, утверждению и

реализации долгосрочных целевых программ на территории муниципального образования "Тайшетский район".

В настоящей главе должны быть описаны функции и полномочия Администратора и Исполнителей Программы, распределена ответственность между ними за выполнение мероприятий Программы и использование средств, направленных на их выполнение.

Описываются периодичность и сроки представления отчетной информации о ходе реализации Программы.

- Глава 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В данной главе приводится описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы и показателей ее социально-экономической эффективности, общая оценка влияния результатов Программы на достижение соответствующей цели социально-экономического развития Тайшетского района, оценка ее вклада в развитие соответствующей сферы общественной жизни, а так же эффективности расходования бюджетных средств.

Раздел должен содержать описание социальных, экономических и экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации программы, прогнозируемые значения целевых индикаторов, которые могут быть достигнуты в результате реализации программы.

Целевые индикаторы, показатели результативности реализации Программы - это система  показателей используемых для мониторинга хода реализации Программы и ежегодной оценки эффективности ее реализации на основе сопоставления фактически достигнутых и запланированных результатов (целевых индикаторов, показателей результативности) реализации Программы.

Целевые индикаторы структурируются по целям, задачам и мероприятиям целевой программы, значения целевых индикаторов приводятся за отчетный (базовый) период и на каждый год планового периода реализации. Целевые индикаторы должны отражать непосредственный результат деятельности и должны быть сформулированы таким образом, чтобы с их помощью можно оценить, какое улучшение будет достигнуто в случае выполнения целевой программы или какое возможное ухудшение будет предотвращено.

Целевые показатели должны  быть количественно заданными и измеряемыми по данным статистического наблюдения и максимально соответствовать следующим требованиям:

1) достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки программы);

2) прозрачность (следует избегать излишне сложных показателей, определение показателя должно обеспечивать однозначность его понимания как специалистами, так и конечными потребителями услуг);

3) экономичность (получение отчетных данных должно производиться с минимально возможными затратами, применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих программах сбора информации);

4) сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды);

5) своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью).

В данном разделе приводится краткое описание основных ожидаемых результатов реализации целевой программы, содержащее разъяснение целевых индикаторов, их соответствия целям и задачам целевой программы, обоснование выбора тех или иных индикаторов, описание методик расчета целевых индикаторов.

Планируемые целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы формируются на этапе разработки Программы по форме согласно приложению 5, к настоящему Макету.

- Глава 7. ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ

В состав Программы в обязательном порядке включаются приложения, оформленные по форме в соответствии с приложениями № 1-5 к настоящему Макету.

По усмотрению Администратора Программы в Программу могут включаться дополнительные приложения, содержащие информационные, справочные, обосновывающие и иллюстративные материалы.

- Приложение 1

к Макету долгосрочной целевой программы

муниципального образования "Тайшетский район"

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН"

Утверждена

Постановлением администрации

Тайшетского района

№ ________   от _______________

НАИМЕНОВАНИЕ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН"

(СРОК РЕАЛИЗАЦИИ)

Тайшет, ________ год

- Приложение 2

к Макету долгосрочной целевой программы

муниципального образования "Тайшетский район"

ПАСПОРТ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН"

| Наименование характеристик Программы | Содержание характеристик Программы |
| --- | --- |
| Наименование Программы |  |
| Основания для разработки программы (наименование, № и дата правового акта) |  |
| Заказчик Программы |  |
| Разработчик Программы |  |
| Администратор Программы |  |
| Исполнители Программы |  |
| Цель (цели) Программы |  |
| Задачи Программы |  |
| Сроки и этапы реализации Программы |  |
| Перечень подпрограмм (при их наличии) |  |
| Объемы и источники финансирования Программы |  |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели результативности реализации Программы |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности |  |

- Приложение 3

к Макету долгосрочной целевой программы

муниципального образования "Тайшетский район"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН"

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия Программы | Дополнительная информация, характеризующая мероприятие <*> | Срок реализации мероприятий Программы | Объем финансирования, тыс. руб. <**> |  |  |  |  | исполнитель мероприятия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ <***> | ОБ <***> | МБ | Внебюджетные средства <***> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Цель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по цели 1 |  | 1 - n годы, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | n год |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.1 Мероприятие 1.1.2 ... |  | 1 - n годы, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | n год |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Задача 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1.2.1 Мероприятие 1.2.2 ... |  | 1 - n годы, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | n год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 | 10 |
| ... | И т.д. по целям и задачам | ... | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе |  | 1 - n годы, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | n год |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

<*> - столбец (столбцы) вводится в случае необходимости дополнительного описания мероприятий с учетом специфики Программы (например, место проведения мероприятия, мощность объекта по проекту, форма собственности, вводимые рабочие места, вклад в бюджетную систему и др.);

<**> - указывается с одним знаком после запятой;

<***> - в случае отсутствия финансирования мероприятий из указанных источников наличие данных столбцов необязательно.

Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, МБ - средства местных бюджетов.

- Приложение 4

к Макету долгосрочной целевой программы

муниципального образования "Тайшетский район"

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН"

| Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. <*> |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | ___ год | ___ год | ... | ___ год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| За счет средств всех источников финансирования <**> |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |
| Прочие |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |
| За счет средств федерального бюджета <**> |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |
| Прочие |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |
| За счет средств областного бюджета <**> |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |
| Прочие |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |
| За счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |
| Прочие |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |
| За счет средств внебюджетных источников <**> |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |
| Прочие |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |

Примечание:

<*> - указывается с одним знаком после запятой;

<**> - в случае отсутствия финансирования мероприятий из этих источников наличие данных столбцов необязательно.

- Приложение 5

к Макету долгосрочной целевой программы

муниципального образования "Тайшетский район"

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  "ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН"

| N п/п | Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности реализации Программы <*> | Единицы измерения | Базовое значение целевого индикатора, показателя результативности (за ______ год) | Значения целевых индикаторов, показателей результативности реализации Программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за весь период реализации Программы | ___ год | ... | ___ год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | целевой индикатор, показатель результативности |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Задача 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | целевой индикатор, показатель результативности |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. по целям и задачам |  |  |  |  |  |  |

Примечание: возможно представление показателей результативности в разрезе мероприятий Программы, в данном случае вводятся дополнительные строки с наименованием мероприятий Программы.

- Приложение 2

к Положению о порядке разработки, утверждения и  реализации долгосрочных

целевых программ на территории муниципального образования "Тайшетский район",

утверждённому постановлением администрации Тайшетского района

№ 255 от "11"  февраля 2013 года

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН"

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения публичного обсуждения проекта долгосрочной целевой Программы муниципального образования "Тайшетский район".

2. Публичное обсуждение проекта долгосрочной целевой Программы муниципального образования "Тайшетский район" (далее - Программа) - форма реализации прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования "Тайшетский район", на участие в процессе принятия решений исполнительными органами местного самоуправления муниципального образования "Тайшетский район" посредством публичного обсуждения проектов Программ.

3. В публичном обсуждении участвуют граждане, проживающие (пребывающие) на территории муниципального образования "Тайшетский район", достигшие возраста 18 лет.

4. Публичное обсуждение проекта Программы организовывается структурным подразделением администрации Тайшетского района  обеспечивающим единое руководство разработкой и реализацией Программы муниципального образования "Тайшетский район", являющимся Администратором Программы (далее - Администратор Программы).

5. Публичное обсуждение проекта Программы обеспечивается путем размещения проекта Программы в трехдневный срок со дня получения Администратором Программы положительного сводного заключения по результатам внутренней экспертизы проекта Программы на официальном сайте администрации Тайшетского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://taishetcom.do.am) далее - официальный сайт).

6. Публичное обсуждение проекта Программы проводится в течение десяти рабочих дней со дня размещения на официальном сайте:

1) проекта нормативного правового акта об утверждении Программы;

2) текста проекта Программы;

3) порядка направления предложений к проекту Программы;

4) требований к предложениям граждан к проекту Программы.

7. Извещение о размещении на официальном сайте информации, указанной в пункте 6 настоящего Порядка, Администратор Программы публикует не позднее чем за два рабочих дня до начала проведения данных обсуждений.

8. Публичное обсуждение проекта Программы заключается в направлении гражданами предложений к проекту Программы на официальный адрес электронной почты администрации Тайшетского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (E-mail: admin@taishet.com).

Предложения граждан к проекту Программы должны соответствовать требованиям, предъявляемым к обращениям граждан, установленным Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

Предложения граждан к проекту Программы, поступившие после срока завершения проведения публичного обсуждения проекта Программы, не учитываются при его доработке и рассматриваются в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

9. Предложения граждан к проекту Программы носят рекомендательный характер.

10. После истечения срока публичного обсуждения проекта Программы, указанного в пункте 6 настоящего Порядка, Администратор Программы на основании поступивших предложений граждан к проекту Программы с учетом мнений Управления экономики и промышленной политики, Финансового управления, Управления правовой и кадровой работы администрации Тайшетского района в случае необходимости в течение пяти рабочих дней дорабатывает проект Программы.

11. После истечения срока публичного обсуждения проекта Программы, указанного в пункте 6 настоящего Порядка, Администратором Программы готовится сводная информация по форме согласно приложения к настоящему Порядку о поступивших предложениях по итогам проведения публичного обсуждения проекта Программы. В целях информирования граждан об учете (отклонении) предложений Администратором Программы сводная информация о предложениях по итогам проведения публичного обсуждения проекта Программы размещается на официальном сайте администрации Тайшетского района не позднее чем через семь рабочих дней после истечения срока публичного обсуждения.

Руководитель аппарата администрации

Тайшетского района                                                                   О.Р. Сычева

- Приложение к Порядку проведения публичного обсуждения

проекта долгосрочной целевой программы муниципального

образования "Тайшетский район"

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о поступивших предложениях по итогам проведения публичного

обсуждения проекта долгосрочной целевой программы

муниципального образования «Тайшетский район»

Наименование проекта  долгосрочной

целевой    программы    муниципального

образования "Тайшетский район" (далее - Программа)      _________________________

Администратор Программы                ____________________________________

Дата    начала    и     завершения

проведения  публичного  обсуждения

проекта Программы                      ____________________________________

Место размещения проекта Программы

официального  сайта Администрации

Тайшетского района (http://taishetcom.do.am)

Дата  официального   опубликования

извещения о проведении  публичного

обсуждения проекта Программы           ____________________________________

| № п/п | Автор предложения (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименования, в том числе фирменное, юридического лица, адрес местонахождения/Ф.И.О., почтовый адрес физического лица) | Содержание предложения | Результат рассмотрения (учтено/отклонено с обоснованием) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Приложение № 3 к Положению о порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ на территории муниципального образования "Тайшетский район", утверждённому постановлением администрации Тайшетского района № 255 от "11" февраля 2013 года |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реестр долгосрочных целевых программ муниципального образования "Тайшетский район" № п/п; Наименование программы (дата и номер протокола заседания Комиссии); Дата и номер НПА, которым программа утверждена или в неё были внесены изменения; Администратор и исполнитель программы; Цели программы; Годы реализации программы; Целевые индикаторы и показатели программы, в том числе по годам; Объём финансирования мероприятий программы, в том числе по годам (плановые назначения) тыс. руб. «*»; Освоено за отчетный период, тыс. руб. «*» (фактические расходы) на "___"_____20_ г.; Кассовые расходы за отчетный период, тыс. руб. «*», на "___"______20_ г.; Дата и номер акта, которым реализация программы была досрочно прекращена или её реализация признана завершённой (дата и номер протокола заседания Комиссии). Наименование целевых индикаторов и показателей; План; Факт; ФБ; ОБ; МБ; ВС; ФБ; ОБ; МБ; ВС; ФБ; ОБ; МБ; ВС. по паспорту Программы; утверждено в бюджете; по паспорту Программы; утверждено в бюджете; по паспорту Программы; утверждено в бюджете; по паспорту Программы; утверждено в бюджете. А; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25. 1-n годы, в т.ч.. 1 год. 2 год. ….. n год. Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, МБ - средства местных бюджетов, ВС- средства внебюджетных источников. <*> - указывается с одним знаком после запятой; |  |  |  |  |  |  |

- Приложение 4

к Положению о порядке разработки, утверждения и  реализации долгосрочных

целевых программ на территории муниципального образования "Тайшетский район",

утверждённому постановлением администрации Тайшетского района

№ 255 от "11"  февраля 2013 года

Перечень

целевых Программ муниципального образования "Тайшетский район",  предлагаемых

к финансированию с очередного финансового года

| № п\п | Название муниципальной целевой программы | Очередной год | Плановый период |  | примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фин.год + 1 | Фин.год + 2 |  |
|  |  | 201_ г. | 201_ г. | 201_ г. |  |

- Приложение 5

к Положению о порядке разработки, утверждения и  реализации долгосрочных

целевых программ на территории муниципального образования "Тайшетский район",

утверждённому постановлением администрации Тайшетского района

№ 255 от "11"  февраля 2013 года

ФОРМА ОТЧЕТА

О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

_______________________________________________________

(наименование Программы)

за январь - _______________ 20___ года

Администратор Программы _______________________________

| Порядковый № цели, задачи, мероприятий в соответствии с Программой | Наименование цели, задачи, мероприятия Программы | Плановый срок исполнения мероприятия Программы | Источник финансирования (ФБ, ОБ, МБ, ВС) | Объем финансирования, предусмотренный на 20___ год, тыс. руб. <*> | Фактически поступило за отчетный период, <*> тыс. руб. | Освоено за отчетный период, тыс. руб. <*> |  | Степень и результаты выполнения мероприятия Программы, причины невыполнения (при наличии) | Исполнитель мероприятия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | фактические расходы | Кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты (МБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства (ВС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

финансирование мероприятий указывается в разрезе всех источников, предусмотренных Программой;

в графе 6 указывается стоимость фактически выполненных работ по исполнению мероприятия Программы;

в графе 8 указывается степень выполнения мероприятия Программы (подготовлена документация, проведены конкурсы, заключены муниципальные контракты на сумму и т.д.) и результаты выполнения (произведена поставка оборудования, ед.; обучено чел.; переселено, чел.; оказана материальная помощь, чел., в размере руб., и т.д.), в случае невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятия Программы, а также неполного использования предусмотренного объема финансирования указать конкретные причины;

данные в графах 5, 6, 7 указываются тысячах рублей с одним знаком после запятой.

Принятые сокращения:

ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, МБ - средства местных бюджетов, ВС- средства внебюджетных источников.

<*> - указывается с одним знаком после запятой;

- Приложение 6

к Положению о порядке разработки, утверждения и  реализации долгосрочных

целевых программ на территории муниципального образования "Тайшетский район",

утверждённому постановлением администрации Тайшетского района

№ 255 от "11"  февраля 2013 года

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН»

ЗА ______ ГОД

1. Для оценки эффективности реализации программ используются целевые показатели, предусмотренные в главе 6 Программы.

2. Критериями оценки эффективности реализации программ являются:

- степень достижения значений целевых показателей;

- процент отклонения достигнутых значений целевых показателей от плановых;

- динамика расходов на реализацию мероприятий программы.

3. Основными этапами оценки эффективности реализации программ являются:

- оценка степени достижения целевых показателей;

- оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей;

- оценка состояния целевых показателей;

- расчет индекса эффективности реализации программы.

4. Оценка степени достижения целевых показателей осуществляется на основании таблицы 1.

- Таблица 1. Оценка степени достижения целевых показателей

| N п/п | Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности реализации Программы | Единицы измерения | Плановое значение целевого индикатора, показателя | Фактическое значения целевых индикаторов, показателей результативности реализации Программы | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1.1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | целевой индикатор, показатель результативности в разрезе мероприятий |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Задача 1.2 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | целевой индикатор, показатель результативности в разрезе мероприятий |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. по целям и задачам |  |  |  |  |  |

5. Для оценки расходов, направленных на достижение целевых показателей, применяется таблица 2.

Объем расходования денежных средств учитывается по всем мероприятиям, повлиявшим на достижение значения целевого показателя. При этом расходование денежных средств по тому или иному мероприятию может быть учтено при оценке расходов, направленных на достижение нескольких целевых показателей.

- Таблица 2. Оценка расходов, направленных  на достижение целевых показателей

| Наименование целевого показателя | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб., -/+ | % |
| Цель 1 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |
| Цель 2 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2 |  |  |  |  |  |
| ... | Итого: |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

6. Для оценки состояния целевых показателей применяется таблица 3.

Оценка осуществляется путем установления соответствия между объемом расходования денежных средств, направленных на    достижение установленного показателя, и фактически полученным значением целевого показателя в отчетном периоде в сравнении с плановым значением.

- Таблица 3. Оценка состояния целевых показателей

| Наименование целевого показателя | Состояние целевого показателя |  | Оценка состояния целевого показателя |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | увеличение объема расходования денежных средств |  |  | сохранение объема расходования денежных средств | снижение объема расходования денежных средств |  |  |
|  |  |  | от 0 до 5% | от 5 до 10% | более 10% |  | от 0 до 5% | от 5 до 10% | более 10% |
| Целевой показатель 1 | рост (улучшение) значения показателя | от 0 до 5% | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 1,8 | 2,6 | 2,7 | 2,8 |
|  |  | от 5 до 10% | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 1,9 | 2,7 | 2,8 | 2,9 |
|  |  | более 10% | 1 | 0,9 | 0,8 | 2 | 2,8 | 2,9 | 3 |
|  | сохранение значения показателя |  | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 1 | 1,8 | 1,9 | 2 |
|  | снижение (ухудшение) значения показателя | от 0 до 5% | 0,1 |  |  | 0,3 | 0,8 | 0,9 | 1 |
|  |  | от 5 до 10% |  |  |  | 0,2 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
|  |  | более 10% |  |  |  | 0,1 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |

7. Полученные оценки состояний целевых показателей применяются для расчета индекса эффективности реализации программы по следующей формуле:

n _______________________

I =√ ОП1      x  ОП2   x ... x ОПn

где: I - индекс эффективности;

n    - количество целевых показателей;

ОП    - оценка состояния соответствующего целевого показателя.

4  _____________

(Например:                   I =     √    2 х 2  х 2 х  2    = 2        На инженерном калькуляторе:        [2*2*2*2] x^y [ 1/4  ]=  (Ответ  получим «2»)

Расчет  индекса эффективности  произвести в компьютере. «Пуск. Программа. Стандартные.  Калькулятор. Инженерный. *Dec. *Градусы.

[X   *  X    * X  *  X    *  …..X   ]  x^y  [ 1/n] = (или   Enter)»

1         2          3          4                  n

8. Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с таблицей 4:

- Таблица 4. Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы

| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| 0 < I < 0,60 | реализация программы неэффективна |
| 0,60 <= I < 1 | реализация программы недостаточно эффективна |
| 1 <= I < 1,5 | реализация программы эффективна: достигнуты значения целевых показателей при сохранении запланированного объема расходования денежных средств |
| I >= 1,5 | реализация программы очень эффективна: достигнутые значения целевых показателей превысили запланированные при сохранении (снижении) запланированного объема расходования денежных средств |

9. Ответственность за оценку состояния целевых показателей и расчет индекса эффективности реализации программы возлагается на Администратора Программы.

Примечание:

<*> - в случае представления отчетности за второй и последующие годы или итоговой (за весь период реализации Программы) в таблице указываются данные по всем годам реализации Программы;

<**> - данные приводятся в тысячах рублей с одним знаком после запятой;

Руководитель аппарата

администрации  Тайшетского района                                                             О.Р. Сычева