##### ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

###### ТАЙШЕТСКАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

###### ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

| Р Е Ш Е Н И Е |
| --- |
| 25 ноября 2009 года | № 05/24 |

О календарном плане мероприятий

по подготовке и проведению выборов глав Борисосвского и

Джогинского  муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области 14 марта 2010 года

В соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области «О территориальных избирательных комиссиях Иркутской области» , Тайшетская территориальная избирательная комиссия

Р Е Ш И Л А:

1. Одобрить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов глав Борисовского и Джогинского муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области (прилагается).

2. Возложить контроль за выполнением плана на секретаря Тайшетской территориальной избирательной комиссии   А.А. Глушнева

Председатель комиссии					             Н.А. Быбина

Секретарь комиссии					                       Л.А. Мельникова

|  | Приложение к решению территориальной избирательной комиссии Тайшестского муниципального района от 25 ноября 2009 года № 05/24 |
| --- | --- |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению

выборов  глав Борисовского и Джогинского муниципальных образований Тайшетского района  Иркутской области

14 марта 2010 года

## Дата официального опубликования

## (публикации) решений о назначении

## выборов – 16 декабря 2009 года

## День голосования – 14 марта  2010  года

Сокращения:

МО – муниципальное образование;

ТТИК – Тайшетская избирательная комиссия;

УИК – участковая избирательная комиссия;

Закон - Закон Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области».

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Принятие решения о назначении выборов | Не ранее 13.12.09, не позднее 23.12.09 | Представительный орган МО |
|  | Опубликование решения о назначении выборов | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов | Представительный орган МО |
|  | Решение о назначении выборов в случае не назначения выборов представительным органом МО | Не позднее 02.01.10 |  |
|  | Опубликование решения ТТИК о назначении выборов | Не позднее чем через 7 дней со дня истечения установленного пунктом 4 статьи 17 Закона срока | ТТИК |
|  | Направление в Избирательную комиссию Иркутской области решения о назначении выборов | В течение трех дней со дня принятия соответствующего решения | Представительный орган МО или ТТИК |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | Представление сведений об избирателях в ТТИК | Сразу после назначения выборов | Глава местной администрации муниципального района, а также руководители орга-низаций, в которых избиратели времен-но пребывают |
|  | Составление списков избирателей | Не позднее 20.02.10 | ТТИК |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую УИК | Не позднее 21.02.10 | ТТИК |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | Не позднее 21.02.10 | УИК |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей с указанием количества сброшюрованных отдельных книг и заверение его печатью УИК | Не позднее 13.03.10 | Председатели и секретари УИК |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |
|  | Образование избирательных участков | Не позднее 27.01.10 | И.о.главы местных администраций Борисовского и Джогинского му-ниципальных обра-зований по согла-сованию с ТТИК |
|  | Публикация списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования | Не позднее 01.02.10 | И.о. главы местной администрации Борисовского и Джогинского муниципальных образований |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
|  | Опубликование решения, устанавливающего срок приема предложений по составу УИК, который не может составлять менее 10 дней | Не позднее 04.02.10 | ТТИК |
|  | Формирование УИК | Не позднее 14.02.10 | ТТИК |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ |
|  | Направление решения о назначении выборов с указанием даты его опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области | Одновременно с опубликованием решения о назначении выборов | ТТИК |
|  | Подготовка и направление в ТТИК списка политических партий, их региональных отделений, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
|  | Самовыдвижение кандидатов | Не позднее 27.01.10 | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
|  | Выдвижение кандидатов избирательным объединением | Не позднее 27.01.10 | Избирательные объединения |
|  | Представление списков кандидатов и иных избирательных документов избирательных объединений | Не позднее 27.01.10 | Уполномоченные представители избирательных объединений в ТТИК |
|  | Рассмотрение документов, представленных избирательными объединениями, выдача заверенных копий списков кандидатов либо мотивированного решения об отказе в выдаче таковых | Не позднее следующего дня после представления документов | ТТИК |
|  | Сбор подписей в поддержку кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, а также выдвинутого избирательным объединением | Со дня, следующего за днем получения соответствующей избирательной комиссией заявления о согласии баллотироваться | Кандидат |
|  | Изменение избирательным объединением с согласия кандидата избирательного округа, по которому этот кандидат первоначально был выдвинут | Не позднее 27.01.10 | Избирательные объединения |
|  | Представление документов для регистрации кандидатов | Не позднее 18 часов по местному времени 01.02.10 | Кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации | Не позднее чем через 10 дней после приема необходимых для регистрации документов | ТТИК |
|  | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах | В течение 48 часов после регистрации | ТТИК |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | Не позднее 26.02.10 | ТТИК |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |
|  | Назначение доверенных лиц кандидатом, зарегистрированным кандидатом | После выдвижения кандидата | Кандидаты |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов | В течение 3 дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц и заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом | ТТИК |
|  | Представление в ТТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации кандидата | Зарегистрирован-ные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципаль-ной службе либо работающие в организациях, осу-ществляющих вы-пуск средств массо-вой информации |
|  | Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее 08.03.10 | Кандидат |
|  | Реализация права избиратель-ного объединения, выдвинув-шего кандидата, отозвать его по решению органа, выдвинувшего кандидата | Не позднее 08.03.10 | Избирательные объединения |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
|  | Агитационный период | До ноля часов по местному времени 13.03.10 | Граждане Российской Федерации, кандидаты |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телера-диовещания и в периоди-ческих печатных изданиях | Начинается с 13.02.10, прекращается в ноль часов 13.03.10 | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Опубликование организа-циями телерадиовещания и редакциями периодических печатных изданий сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, представление указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь | Не позднее чем через 30 дней со дня опубликования решения о назначении выборов | Организации теле-радиовещания и редакции периоди-ческих печатных изданий в ТТИК |
|  | Опубликование сведений об общем объеме бесплатной печатной площади | Не позднее чем через 20 дней после опубликования реше-ния о назначении выборов | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади | Не позднее 09.02.10 | Редакции муници-пальных периоди-ческих печатных изданий, выходя-щих не реже одного раза в неделю, зарегистрированные кандидаты |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени | Не позднее 09.02.10 | ТТИК, муници-пальные организа-ции телерадио-вещания |
|  | Предоставление бесплатной печатной площади | Начинается с 13.02.10, прекращается в ноль часов 13.03.10 | Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю |
|  | Предоставление бесплатного эфирного времени на каналах организаций телерадио-вещания | Начинается с 13.02.10, прекращается в ноль часов 13.03.10 | Муниципальные организации телерадиовещания |
|  | Сообщение соответствующим организациям телерадио-вещания и редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования эфирного времени и печатной площади | Не позднее чем за 5 дней до дня выхода в эфир или опублико-вания агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление филиалу Сбербанка Российской Федерации платежного документа о перечислении средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади в полном объеме | Не позднее чем за 2 дня до дня предо-ставления эфирного времени, опублико-вания предвыборного агитационного материала | Зарегистрирован-ные кандидаты |
|  | Представление копии платежного документа с отметкой филиала Сбербанка Российской Федерации в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания | До предоставления эфирного времени, печатной площади | Зарегистрирован-ные кандидаты |
|  | Предоставление в соответствующую избирательную комиссию данных учета объемов и стоимости представленного бесплатного и платного эфирного времени и бесплатной и платной печатной площади | С 14.03.10, не позднее 24.03.10 | Организации теле-радиовещания и редакции перио-дических печатных изданий |
|  | Приглашение на встречи с избирателями из числа военнослужащих всех зарегистрированных кандидатов или их доверенных лиц | Не позднее чем за 3 дня до каждой встречи | Командир воинской части совместно с ТТИК |
|  | Опубликование органи-зациями, индивидуальными предпринимателями, выпол-няющими работы или оказывающими услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг и представление указанных сведений | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубли-кования решения о назначении выборов | Организации, индиивидуальные предприниматели, выполняющие работы или ока-зывающие услуги по изготовлению печатных агита-ционных матери-алов в ТТИК |
|  | Выделение и оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 11.02.10 | Органы МО по предложению ТТИК |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | Начиная с 09.03.10 по 14.03.10 | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Выдача кандидату документа на открытие специального избирательного счета | После подачи кандидатом заявления о согласии баллотироваться | ТТИК |
|  | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | После получения кандидатом разре-шения для открытия специального избира-тельного счета и не позднее чем за 40 дней до дня голосования | Кандидаты |
|  | Представление в избирательную комиссию, определяющую результаты выборов в округе, сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов | Не реже одного раза в неделю, а менее чем за 10 дней до дня голосования - не реже одного раза в 3 операционных дня | Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации |
|  | Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | Периодически, но не реже чем один раз в две недели до дня голосования | ТТИК |
|  | Возврат пожертвований жертвователям в случае, если добровольное пожертвование поступило в избирательный фонд от гражданина или юридического лица, не имеющего права осуществ-лять такое пожертвование, или если пожертвование было внесено с нарушением требований пунктов 1 и 2 статьи 88 Закона либо в размерах, превышающих размеры, предусмотренные пунктом 1 статьи 82 Закона | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты |
|  | Перечисление в доход местного бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты |
|  | Представление в ТТИК финансовых отчетов: |
|  | первый финансовый отчет | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации | Кандидаты |
|  | итоговый финансовый отчет | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов | Кандидаты |
|  | Передача в СМИ копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов | В течение 5 дней со дня получения финансовых отчетов | ТТИК |
|  | Проверка сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов, и сообщение о результатах проверки избирательной комиссии | В пятидневный срок со дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии | Органы государственной власти, уполномоченные ими органы, осуществляющие регистрацию граждан, юридических лиц |
|  | Возврат гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования и перечисления в избирательные фонды, неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете | После дня голосования и до представления итогового финансового отчета | Кандидаты |
|  | Перечисление оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов денежных средств в доход местного бюджета | Начиная с 13.05.10 | Филиалы Сбербанка Российской Федерации |
|  | Распределение средств на проведение выборов |
|  | участковым избирательным комиссиям | Не позднее 16.02.10 | ТТИК |
|  | Представление участковой избирательной комиссией отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 24.03.10 | УИК |
|  | Представление в представительный орган МО и передача в СМИ отчета о расходовании средств местного бюджета, а также сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | Не позднее чем через 3 месяца со дня официального опубликования общих результатов муниципальных выборов | ТТИК |
|  | Откомандирование специалистов в распоряжение ТТИК по ее запросам | Не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Органы, органи-зации и учреж-дения, перечис-ленные в пункте 2 статьи 60 ФЗ «Об основных гаран-тиях избиратель-ных прав и права на участие в рефере-ндуме граждан Российской Федерации» |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
|  | Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | Не позднее 21.02.10 | ТТИК |
|  | Утверждение формы, текста избирательного бюллетеня, и числа изготавливаемых избирательных бюллетеней | Не позднее 21.02.10 | ТТИК |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней |  | Полиграфическая организация |
|  | Передача избирательных бюллетеней в УИК | Не позднее 12.03.10, для досрочного голосования не позднее 08.03.10 | ТТИК |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте досрочного голосования | Не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования | ТТИК, УИК |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | Не позднее 21.02.10 | УИК |
|  | Проведение досрочного голосования | С 26.02.10 по 09.03.10 | ТТИК |
|  |  | С 10.03.10 | УИК |
|  | Проведение досрочного голосования в отдаленных и труднодоступных местностях | Не ранее 26.02.10 | УИК |
|  | Проведение голосования | С 8 до 20 часов по местному времени 14.03.10 | УИК |
|  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | По истечении времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | УИК |
|  | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, лиц, указанных в пункте 5 статьи 45 Закона | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | УИК |
|  | Определение общих результатов выборов глав муниципальных образований | Не позднее 24.03.10 | ТТИК |
|  | Извещение зарегистрирован-ного кандидата, избранного депутатом представительного органа либо главой МО | После подписания протокола о резуль-татах выборов по избирательному окру-гу, либо протокола об общих результатах муниципальных выборов | ТТИК |
|  | Представление в ТТИК копии приказа (распоряжения) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы МО | В пятидневный срок с момента извещения | Зарегистрирован-ный кандидат, избранный, главой МО |
|  | Направление заверенной копии решения об общих результатах выборов, а также копии протоколов о результатах выборов и сводных таблиц, в Избирательную комиссию Иркутской области | Не позднее чем через 5 дней со дня их составления | ТТИК |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ | В течение суток после определения результатов выборов | ТТИК |
|  | Официальное опубликование общих результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрирован-ных кандидатов | Не позднее 14.04.10 | ТТИК |
|  | Регистрация избранных глав МО и выдача им удостоверения об избрании | После официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (распоряжения) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом, главы МО | ТТИК |
|  | Опубликование итогов голосования, результатов выборов, об общих результатах выборов, а также полных данных протоколов об итогах голосования, о результатах выборов | Не позднее 14.05.10 | ТТИК |
|  | Передача вторых экземпляров протоколов об итогах голосования вместе с предусмотренной Законом избирательной документацией и печатью УИК для хранения в ТТИК | Не позднее чем через 5 дней после официального опубликования общих результатов выборов | УИК |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов глав МО | В соответствии с Порядком хранения и передачи в архивы документов, связан-ных с подготовкой и проведением выборов депутатов представи-тельного органа местного самоуправ-ления, и Порядком уничтожения докумен-тов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов представи-тельного органа мест-ного самоуправления, утвержденным поста-новлением Избира-тельной комиссии Иркутской области | Соответствующие избирательные комиссии |